## PM能力一覧
PM能力一覧
|  | 主な業務 | 必要な能力 | 想定する主な成果物（作成・更新）
| 要件管理 | ・ 顧客要求の整理 | ・ ヒアリング力 | ・ 要件定義書（作成・更新）
|  | ・ 要件定義の推進 | ・ ファシリテーション力 | ・ 業務機能要件一覧（作成・更新）
|  | ・ 要件レビュー | ・ 論理的思考能力 | ・ 要求トレーサビリティマトリクス（作成・更新）
|  | ・ 要件変更管理 | ・ 業務理解力 | ・ ヒアリングシート・要件確認議事録（作成・更新）
|  | ・ 要件トレーサビリティ管理 | ・ 文章作成能力 | ・ 非機能要件確認書・受入条件定義書（作成・更新）
| スコープ管理 | ・ プロジェクト範囲の明確化 | ・ 構造化思考力 | ・ プロジェクト憲章・スコープ記述書（作成・更新）
|  | ・ WBSの作成 | ・ 分析力 | ・ WBS（作業分解構成図）・WBS辞書（作成・更新）
|  | ・ 作業範囲の合意 | ・ 交渉力 | ・ スコープ変更要求書（CR）・除外スコープ一覧（作成・更新）
|  | ・ スコープの変更管理 | ・ 合意形成力 | ・ 成果物一覧・受入基準書（作成・更新）
| スケジュール管理 | ・ マスタースケジュール作成 | ・ 計画立案力 | ・ マスタースケジュール・工程計画書（作成・更新）
|  | ・ マイルストーン設定 | ・ 優先順位付け能力 | ・ 詳細進捗管理表・ガントチャート（作成・更新）
|  | ・ 工程計画策定 | ・ 調整力 | ・ マイルストーン定義書（作成・更新）
|  | ・ 進捗差異分析 | ・ 問題解決力 | ・ 進捗差異分析レポート（更新）
|  | ・ リカバリープラン策定 |  | ・ リカバリースケジュール・対策計画書（作成・更新）
| コスト管理 | ・ 予算策定 | ・ 数値分析力 | ・ 予算計画書・コスト見積書（作成・更新）
|  | ・ 実績管理 | ・ 財務知識 | ・ コスト予実管理表（実績管理・差異分析）（作成・更新）
|  | ・ 原価管理 | ・ 予測力 | ・ 原価管理台帳・請求支払管理表（作成・更新）
|  | ・ 収支予測 | ・ 意思決定力 | ・ 完了時総コスト予測（EAC）・収支予測レポート（更新）
|  | ・ 予算超過対策 |  | ・ コスト変更申請書・追加予算稟議資料（作成・更新）
| 品質管理 | ・ 品質目標設定 | ・ 品質意識 | ・ 品質管理計画書（品質目標・受入基準定義）（作成・更新）
|  | ・ レビュー実施 | ・ 分析力 | ・ レビュー記録票・指摘事項管理表（作成・更新）
|  | ・ テスト計画確認 | ・ 各種標準理解 | ・ テスト計画書・テスト報告書・判定会議録（作成・確認）
|  | ・ 不具合分析 | ・ 再発防止力 | ・ 不具合分析・再発防止策報告書（作成・更新）
|  | ・ 品質評価 |  | ・ 品質評価報告書（作成）
| リソース管理 | ・ 要員計画 | ・ 人材マネジメント力 | ・ プロジェクト体制図・要員計画書（作成・更新）
|  | ・ 体制構築 | ・ 育成力 | ・ 責任分担表（RACIマトリクス）（作成・更新）
|  | ・ アサイン管理 | ・ コーチング力 | ・ メンバーアサイン管理表・稼働管理表（作成・更新）
|  | ・ 稼働管理 | ・ モチベーション管理力 | ・ 稼働推移レポート・環境改善メモ（作成・更新）
|  | ・ 育成計画 |  | ・ チームスキルマップ・個別育成計画書（作成・更新）
| コミュニケーション管理 | ・ 定例会運営 | ・ プレゼンテーション力 | ・ コミュニケーション計画書（会議体・情報共有ルール）（作成・更新）
|  | ・ 議事録管理 | ・ 文書作成力 | ・ 定例会議事録（決定事項・ToDo・期限・担当明記）（作成・更新）
|  | ・ 報告資料作成 | ・ 傾聴力 | ・ プロジェクト週報・月報（ステータスレポート）（作成・更新）
|  | ・ 情報共有ルール策定 | ・ 説明力 | ・ エグゼクティブ向け報告資料・説明資料（作成）
| ステークホルダー管理 | ・ 利害関係者分析 | ・ 交渉力 | ・ ステークホルダー特定表・関心度/影響度分析マトリクス（作成・更新）
|  | ・ 関係者マッピング | ・ 政治力 | ・ ステークホルダーエンゲージメント計画書（作成・更新）
|  | ・ 合意形成 | ・ 調整力 | ・ 期待値確認シート・合意形成メモ（作成・更新）
|  | ・ 期待値調整 | ・ 信頼関係構築力 | ・ 利害関係者交渉記録・条件合意確認書（作成・更新）
|  | ・ エスカレーション対応 |  | ・ エスカレーションルール定義書・上申記録（作成・更新）
| リスク管理 | ・ リスク洗い出し | ・ 先見性 | ・ リスク管理計画書・リスク方針書（作成・更新）
|  | ・ 発生確率・影響度評価 | ・ 分析力 | ・ リスク識別チェックシート（作成）
|  | ・ 対応策立案 | ・ 危機管理能力 | ・ 定性・定量リスク評価マトリクス（作成・更新）
|  | ・ 定期モニタリング | ・ 判断力 | ・ リスク管理票（リスクレジスター）の作成・更新・定期棚卸し
|  | ・ 予防措置実施 |  | ・ リスク対応計画書・コンティンジェンシープラン（作成・更新）
| 課題・変更管理 | ・ 課題登録 | ・ 問題解決力 | ・ 課題管理表（Issue Log）の作成・更新・トリアージ
|  | ・ 原因分析 | ・ 調整力 | ・ 課題根本原因分析シート・対策アクションプラン（作成・更新）
|  | ・ 対応管理 | ・ 影響分析力 | ・ 変更管理計画書・変更管理プロセスフロー（作成・更新）
|  | ・ 変更要求管理 | ・ 意思決定支援力 | ・ 仕様変更要求書（CR）・変更影響度分析書（作成・更新）
|  | ・ 変更承認運営 |  | ・ 変更管理台帳（変更履歴・承認・却下記録）（作成・更新）
| 調達・契約管理 | ・ ベンダー選定 | ・ 契約知識 | ・ 調達マネジメント計画書（ソーシング方針）（作成・更新）
|  | ・ 見積査定 | ・ 交渉力 | ・ RFP（提案依頼書）・調達仕様書（作成）
|  | ・ 契約締結 | ・ コスト感覚 | ・ 見積比較査定表・ベンダー選定評価表（作成）
|  | ・ 発注管理 | ・ リスク評価能力 | ・ 契約書（SOW・基本契約・個別契約・発注書）（作成・確認）
|  | ・ ベンダー評価 |  | ・ 外注管理表・納品物受入検査報告書（検収書）（作成・更新）
| 終結・振り返り | ・ 成果物引渡し | ・ 分析力 | ・ プロジェクト完了報告書（実績サマリー・目標達成度）（作成）
|  | ・ 完了承認取得 | ・ 文書化能力 | ・ 成果物引渡書・検収書・運用保守引継ぎ書（作成・承認）
|  | ・ 教訓整理（Lessons Learned） | ・ 知識共有力 | ・ プロジェクト振り返り（KPT・ポストモーテム）レポート（作成）
|  | ・ ナレッジ蓄積 | ・ 改善提案力 | ・ 教訓集（Lessons Learned）・知見整理シート（作成）
|  | ・ プロジェクト評価 |  | ・ PM標準ドキュメント・テンプレート改善提案書（作成）

## 要件管理
要件管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：要件定義書（作成・更新）、業務機能要件一覧（作成・更新）、要求トレーサビリティマトリクス（作成・更新）、ヒアリングシート・議事録（作成・更新）、非機能要件確認書（作成）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
ヒアリング力 | 関係者の言葉から業務課題、期待成果、制約、優先度を引き出す力。 | 要件管理では要求から受入条件までを一貫して扱い、質問を準備し、事実・要望・推測を区別して聴く。背景や例外を深掘りし、要約確認で認識を合わせ、未確認事項に担当と期限を付ける。 評価時は追跡可能な要件・決定記録と未確認事項の一覧を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ヒアリングシート（質問設計）、ヒアリング結果記録・議事録（作成） | 経験者の要求ヒアリングに同席し、質問設計・議事録・要件定義・レビュー・変更追跡のうち担当可能な作業を実案件で行う。段階的に担当範囲を広げる。 対象能力：ヒアリング力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「ヒアリング力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要求分析・要件定義の基礎講義、良い要件定義書と不備事例の比較、要件抽出・曖昧さ解消・トレーサビリティのケース演習。 対象能力：ヒアリング力。 | 「ヒアリング力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 対象要件・確認事項の記録率と要件―成果物の追跡率100%を目標例とする。重大な認識齟齬・未承認変更0件を確認。 | 利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 |  |  | 「ヒアリング力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者選定から聞き取り、合意、記録、変更・追跡までを自ら完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
ファシリテーション力 | 関係者が論点に集中し、必要な決定・合意に至る場を設計・進行する力。 | 要件管理では要求から受入条件までを一貫して扱い、目的・議題・決定者・時間配分を準備する。発言機会を整え、対立を論点と選択肢に整理し、決定・保留理由・担当・期限を記録する。 評価時は追跡可能な要件・決定記録と未確認事項の一覧を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 要件定義打合せアジェンダ、合意事項・保留事項一覧（作成・更新） | 経験者の要求ヒアリングに同席し、質問設計・議事録・要件定義・レビュー・変更追跡のうち担当可能な作業を実案件で行う。段階的に担当範囲を広げる。 対象能力：ファシリテーション力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「ファシリテーション力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要求分析・要件定義の基礎講義、良い要件定義書と不備事例の比較、要件抽出・曖昧さ解消・トレーサビリティのケース演習。 対象能力：ファシリテーション力。 | 「ファシリテーション力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 対象要件・確認事項の記録率と要件―成果物の追跡率100%を目標例とする。重大な認識齟齬・未承認変更0件を確認。 | 利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 |  |  | 「ファシリテーション力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者選定から聞き取り、合意、記録、変更・追跡までを自ら完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
論理的思考能力 | 情報を構造化し、要件や判断の結論を根拠と一貫させる力。 | 要件管理では要求から受入条件までを一貫して扱い、事実・前提・課題・原因・選択肢を分解し、因果関係や矛盾を確認する。結論と根拠を対応させ、抜け・重複・曖昧さを説明する。 評価時は追跡可能な要件・決定記録と未確認事項の一覧を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 業務フロー図、要求トレーサビリティマトリクス（作成・更新） | 経験者の要求ヒアリングに同席し、質問設計・議事録・要件定義・レビュー・変更追跡のうち担当可能な作業を実案件で行う。段階的に担当範囲を広げる。 対象能力：論理的思考能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「論理的思考能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要求分析・要件定義の基礎講義、良い要件定義書と不備事例の比較、要件抽出・曖昧さ解消・トレーサビリティのケース演習。 対象能力：論理的思考能力。 | 「論理的思考能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 対象要件・確認事項の記録率と要件―成果物の追跡率100%を目標例とする。重大な認識齟齬・未承認変更0件を確認。 | 利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 |  |  | 「論理的思考能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者選定から聞き取り、合意、記録、変更・追跡までを自ら完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
業務理解力 | 顧客業務、役割、業務上の制約を理解し、計画や判断に反映する力。 | 要件管理では要求から受入条件までを一貫して扱い、現行/将来の業務フロー、例外、役割、用語、運用制約を確認する。システム要件との対応や変更による業務影響を説明する。 評価時は追跡可能な要件・決定記録と未確認事項の一覧を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 業務要件定義書、業務機能一覧、例外処理一覧（作成・更新） | 経験者の要求ヒアリングに同席し、質問設計・議事録・要件定義・レビュー・変更追跡のうち担当可能な作業を実案件で行う。段階的に担当範囲を広げる。 対象能力：業務理解力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「業務理解力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要求分析・要件定義の基礎講義、良い要件定義書と不備事例の比較、要件抽出・曖昧さ解消・トレーサビリティのケース演習。 対象能力：業務理解力。 | 「業務理解力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 対象要件・確認事項の記録率と要件―成果物の追跡率100%を目標例とする。重大な認識齟齬・未承認変更0件を確認。 | 利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 |  |  | 「業務理解力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者選定から聞き取り、合意、記録、変更・追跡までを自ら完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
文章作成能力 | 要件・決定・依頼を、読み手が誤解せず行動できる文書にする力。 | 要件管理では要求から受入条件までを一貫して扱い、読み手に合わせて構成と用語を選び、事実・判断・前提・未決・受入条件を明示する。曖昧表現を避け、変更履歴を管理する。 評価時は追跡可能な要件・決定記録と未確認事項の一覧を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | システム要件定義書、非機能要件確認書、受入条件定義書（作成・更新） | 経験者の要求ヒアリングに同席し、質問設計・議事録・要件定義・レビュー・変更追跡のうち担当可能な作業を実案件で行う。段階的に担当範囲を広げる。 対象能力：文章作成能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「文章作成能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要求分析・要件定義の基礎講義、良い要件定義書と不備事例の比較、要件抽出・曖昧さ解消・トレーサビリティのケース演習。 対象能力：文章作成能力。 | 「文章作成能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 対象要件・確認事項の記録率と要件―成果物の追跡率100%を目標例とする。重大な認識齟齬・未承認変更0件を確認。 | 利用者の意図・背景・例外を捉え、要求と合意事項を曖昧さなく説明・記録できる。 |  |  | 「文章作成能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者選定から聞き取り、合意、記録、変更・追跡までを自ら完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## スコープ管理
スコープ管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：プロジェクト憲章（作成・更新）、スコープ記述書（作成・更新）、WBS（作業分解構成図）・WBS辞書（作成・更新）、スコープ変更要求書・変更台帳（作成・更新）、成果物一覧・受入基準書（作成・更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
構造化思考力 | 目的・成果物・作業を階層化し、範囲や依存関係を明確にする力。 | スコープ管理では対象・対象外・成果物・作業境界を明確にし、対象範囲を成果物・作業に分解し、階層・依存先を整理する。対象外・前提・制約も示し、抜け・重複・粒度の差を点検する。 評価時は合意済みスコープ基準・成果物一覧・変更記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | WBS（作業分解構成図）の作成・更新、WBS辞書（作成・更新） | スコープ記述、成果物分解、WBS、合意形成、変更審査の実務に指導者と参加し、作成・説明・更新を担当する。 対象能力：構造化思考力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「構造化思考力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | スコープ基準・WBS・変更管理の講義、対象/対象外や分解粒度の良例比較、追加要求と影響分析のケース演習。 対象能力：構造化思考力。 | 「構造化思考力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 合意済み成果物・作業のWBS反映率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認記録率100%、範囲外作業の未合意着手0件。 | 対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 |  |  | 「構造化思考力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。範囲と境界を自ら定義・合意し、変更を統制して実行範囲を維持する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
分析力 | 情報や実績を根拠に分解・比較し、原因、傾向、影響、選択肢を見極める力。 | スコープ管理では対象・対象外・成果物・作業境界を明確にし、比較対象と根拠データを揃え、事実と仮説を区別する。原因・傾向・直接/間接影響を検証し、複数案と優先度を示す。 評価時は合意済みスコープ基準・成果物一覧・変更記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | スコープ記述書、スコープベースライン、除外スコープ一覧（作成・更新） | スコープ記述、成果物分解、WBS、合意形成、変更審査の実務に指導者と参加し、作成・説明・更新を担当する。 対象能力：分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | スコープ基準・WBS・変更管理の講義、対象/対象外や分解粒度の良例比較、追加要求と影響分析のケース演習。 対象能力：分析力。 | 「分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 合意済み成果物・作業のWBS反映率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認記録率100%、範囲外作業の未合意着手0件。 | 対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 |  |  | 「分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。範囲と境界を自ら定義・合意し、変更を統制して実行範囲を維持する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
交渉力 | 利害や条件が異なる相手と、目的に沿う実行可能な合意条件を作る力。 | スコープ管理では対象・対象外・成果物・作業境界を明確にし、相手の必要性と制約を把握し、譲れない条件・代替案・交換条件を準備する。根拠を示して協議し、合意・未合意と次の判断者を記録する。 評価時は合意済みスコープ基準・成果物一覧・変更記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | スコープ調整メモ、スコープトレードオフ合意書（作成・更新） | スコープ記述、成果物分解、WBS、合意形成、変更審査の実務に指導者と参加し、作成・説明・更新を担当する。 対象能力：交渉力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「交渉力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | スコープ基準・WBS・変更管理の講義、対象/対象外や分解粒度の良例比較、追加要求と影響分析のケース演習。 対象能力：交渉力。 | 「交渉力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 合意済み成果物・作業のWBS反映率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認記録率100%、範囲外作業の未合意着手0件。 | 対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 |  |  | 「交渉力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。範囲と境界を自ら定義・合意し、変更を統制して実行範囲を維持する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
合意形成力 | 関係者の認識差を解消し、決定事項と条件について共通理解を得る力。 | スコープ管理では対象・対象外・成果物・作業境界を明確にし、合意対象者・決裁者と相違点を特定する。判断条件・選択肢を共有し、合意・承認・保留事項を証跡として残す。 評価時は合意済みスコープ基準・成果物一覧・変更記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト憲章、成果物受入合意確認書（作成・更新） | スコープ記述、成果物分解、WBS、合意形成、変更審査の実務に指導者と参加し、作成・説明・更新を担当する。 対象能力：合意形成力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「合意形成力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | スコープ基準・WBS・変更管理の講義、対象/対象外や分解粒度の良例比較、追加要求と影響分析のケース演習。 対象能力：合意形成力。 | 「合意形成力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 合意済み成果物・作業のWBS反映率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認記録率100%、範囲外作業の未合意着手0件。 | 対象・除外・前提・依存関係が整理され、追加要望の影響と選択肢を根拠付きで示せる。 |  |  | 「合意形成力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。範囲と境界を自ら定義・合意し、変更を統制して実行範囲を維持する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## スケジュール管理
スケジュール管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：マスタースケジュール・工程計画書（作成・更新）、詳細進捗管理表・ガントチャート（作成・更新）、マイルストーン定義書（更新）、進捗差異分析レポート（更新）、リカバリースケジュール・対策計画書（作成）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
計画立案力 | 目的・作業・依存関係・所要期間を結び、実行可能な計画を作る力。 | スケジュール管理ではWBS・依存関係・基準日程・進捗差異を扱い、作業順序・見積根拠・担当・期限・依存先・前提・バッファを設定する。重要経路と外部制約を考慮し、更新方法を合意する。 評価時は基準計画・進捗差異・回復策と依存関係記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | マスタースケジュール・工程計画書の作成・更新 | 計画作成、見積、依存関係確認、進捗更新、差異分析の実務を一部担当し、指導者と回復案を作成・追跡する。 対象能力：計画立案力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「計画立案力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 見積・依存関係・重要経路・バッファの講義、計画表の演習、遅延シナリオで優先順位と回復案を作るケース演習。 対象能力：計画立案力。 | 「計画立案力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 作業・担当・期限・依存関係の設定率100%を目標例とする。進捗更新の期限遵守率100%、差異発生時の対策提示率100%を目標例とする。 | 見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 |  |  | 「計画立案力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。計画作成から更新、差異分析、回復策の実行確認までを自ら回す。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
優先順位付け能力 | 価値・期限・依存関係・リスクを踏まえ、取り組む順序を判断する力。 | スケジュール管理ではWBS・依存関係・基準日程・進捗差異を扱い、価値・必須期限・遅延影響・依存作業・リスク・工数を比較し、順位を決める。状況変化時は理由と後続影響を示して更新する。 評価時は基準計画・進捗差異・回復策と依存関係記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 詳細進捗管理表・ガントチャート、マイルストーン定義書（作成・更新） | 計画作成、見積、依存関係確認、進捗更新、差異分析の実務を一部担当し、指導者と回復案を作成・追跡する。 対象能力：優先順位付け能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「優先順位付け能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 見積・依存関係・重要経路・バッファの講義、計画表の演習、遅延シナリオで優先順位と回復案を作るケース演習。 対象能力：優先順位付け能力。 | 「優先順位付け能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 作業・担当・期限・依存関係の設定率100%を目標例とする。進捗更新の期限遵守率100%、差異発生時の対策提示率100%を目標例とする。 | 見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 |  |  | 「優先順位付け能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。計画作成から更新、差異分析、回復策の実行確認までを自ら回す。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
調整力 | 複数の関係者やチームの制約・依存事項を調整し、実行可能な合意を作る力。 | スケジュール管理ではWBS・依存関係・基準日程・進捗差異を扱い、各担当の制約・可用性・依存関係を確認し、実行可能な責任分担・期限・受渡条件を合意する。停滞時は代替案や上申を行う。 評価時は基準計画・進捗差異・回復策と依存関係記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | クリティカルパス分析表、工程間依存調整メモ（作成・更新） | 計画作成、見積、依存関係確認、進捗更新、差異分析の実務を一部担当し、指導者と回復案を作成・追跡する。 対象能力：調整力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「調整力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 見積・依存関係・重要経路・バッファの講義、計画表の演習、遅延シナリオで優先順位と回復案を作るケース演習。 対象能力：調整力。 | 「調整力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 作業・担当・期限・依存関係の設定率100%を目標例とする。進捗更新の期限遵守率100%、差異発生時の対策提示率100%を目標例とする。 | 見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 |  |  | 「調整力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。計画作成から更新、差異分析、回復策の実行確認までを自ら回す。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
問題解決力 | 課題の根本原因を見極め、対策を実行して効果を確認する力。 | スケジュール管理ではWBS・依存関係・基準日程・進捗差異を扱い、事象と根本原因、暫定対処を区別する。対策に責任者・期限・完了条件を定め、効果と再発有無を確認する。 評価時は基準計画・進捗差異・回復策と依存関係記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | リカバリースケジュール、進捗遅延対策書（作成・更新） | 計画作成、見積、依存関係確認、進捗更新、差異分析の実務を一部担当し、指導者と回復案を作成・追跡する。 対象能力：問題解決力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「問題解決力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 見積・依存関係・重要経路・バッファの講義、計画表の演習、遅延シナリオで優先順位と回復案を作るケース演習。 対象能力：問題解決力。 | 「問題解決力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 作業・担当・期限・依存関係の設定率100%を目標例とする。進捗更新の期限遵守率100%、差異発生時の対策提示率100%を目標例とする。 | 見積根拠・重要経路・依存先を説明し、遅延兆候を早期に捉えて実行可能な対策を示せる。 |  |  | 「問題解決力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。計画作成から更新、差異分析、回復策の実行確認までを自ら回す。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## コスト管理
コスト管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：予算計画書・コスト見積書（作成・更新）、コスト予実対比表（実績管理・差異分析）（作成・更新）、原価管理台帳・請求支払管理表（作成・更新）、収支・キャッシュフロー予測レポート（更新）、コスト変更申請書（作成）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
数値分析力 | 予算・実績などの数値を正確に比較し、差異の意味と影響を読み解く力。 | コスト管理では予算・実績・発注済額・着地見込を統合して扱い、費目・期間・単位を揃えて予算・実績・確定見込を照合する。差異要因と傾向、着地への影響を計算し、根拠資料を示す。 評価時は予算対実績・着地予測・差異説明の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | コスト予実管理表（実績管理・差異分析レポート）（作成・更新） | 予算内訳・実績・コミット額の照合、着地予測、差異報告を担当し、指導者のレビューを受けて更新する。 対象能力：数値分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「数値分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 原価・予算・予備費・予測の基礎講義、費目/見積の演習、超過シナリオで選択肢比較と報告を行うケース演習。 対象能力：数値分析力。 | 「数値分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 予算・実績・コミット額の月次照合率100%を目標例とする。報告期限遵守率100%、差異理由の説明率100%を目標例とする。 | 予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 |  |  | 「数値分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。予算・実績・着地を自ら更新し、超過兆候を早期共有して対応案を実行する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
財務知識 | 予算・原価・契約・請求の基本と社内統制を理解し適用する力。 | コスト管理では予算・実績・発注済額・着地見込を統合して扱い、予算・実績・発注済額・予備費・費目・計上時期を区別する。権限・証憑・発注・検収・請求の社内手順に従う。 評価時は予算対実績・着地予測・差異説明の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 予算計画書、コスト見積書、原価・支払管理台帳（作成・更新） | 予算内訳・実績・コミット額の照合、着地予測、差異報告を担当し、指導者のレビューを受けて更新する。 対象能力：財務知識。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「財務知識」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 原価・予算・予備費・予測の基礎講義、費目/見積の演習、超過シナリオで選択肢比較と報告を行うケース演習。 対象能力：財務知識。 | 「財務知識」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 予算・実績・コミット額の月次照合率100%を目標例とする。報告期限遵守率100%、差異理由の説明率100%を目標例とする。 | 予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 |  |  | 「財務知識」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。予算・実績・着地を自ら更新し、超過兆候を早期共有して対応案を実行する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
予測力 | 実績・残作業・前提変化から、将来の着地と不確実性を見通す力。 | コスト管理では予算・実績・発注済額・着地見込を統合して扱い、実績・残作業見積・確定額・変動要因から着地を定期更新する。予測の前提・幅・感度を記録し、超過兆候を早期共有する。 評価時は予算対実績・着地予測・差異説明の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 完了時総コスト予測表（EAC分析）、収支予測レポート（更新） | 予算内訳・実績・コミット額の照合、着地予測、差異報告を担当し、指導者のレビューを受けて更新する。 対象能力：予測力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「予測力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 原価・予算・予備費・予測の基礎講義、費目/見積の演習、超過シナリオで選択肢比較と報告を行うケース演習。 対象能力：予測力。 | 「予測力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 予算・実績・コミット額の月次照合率100%を目標例とする。報告期限遵守率100%、差異理由の説明率100%を目標例とする。 | 予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 |  |  | 「予測力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。予算・実績・着地を自ら更新し、超過兆候を早期共有して対応案を実行する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
意思決定力 | 根拠・リスク・権限・期限を踏まえ、適切な判断または上申を行う力。 | コスト管理では予算・実績・発注済額・着地見込を統合して扱い、判断期限・権限・許容範囲を確認し、選択肢ごとの効果・費用・品質・納期・リスクを比較する。権限外は推奨と期限を添え上申する。 評価時は予算対実績・着地予測・差異説明の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | コスト変更申請書、追加予算稟議資料、コスト削減計画書（作成・更新） | 予算内訳・実績・コミット額の照合、着地予測、差異報告を担当し、指導者のレビューを受けて更新する。 対象能力：意思決定力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「意思決定力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 原価・予算・予備費・予測の基礎講義、費目/見積の演習、超過シナリオで選択肢比較と報告を行うケース演習。 対象能力：意思決定力。 | 「意思決定力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 予算・実績・コミット額の月次照合率100%を目標例とする。報告期限遵守率100%、差異理由の説明率100%を目標例とする。 | 予測前提と差異要因を数字で説明し、費用・品質・納期の選択肢を比較できる。 |  |  | 「意思決定力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。予算・実績・着地を自ら更新し、超過兆候を早期共有して対応案を実行する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## 品質管理
品質管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：品質管理計画書（品質目標・受入基準）（作成・更新）、レビュー記録票・指摘事項管理表（作成・更新）、テスト計画書・テスト報告書・判定会議録（作成・確認）、不具合分析・再発防止策報告書（作成・更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
品質意識 | 合意した品質基準と利用者の期待を重視し、品質確保を実行に組み込む姿勢。 | 品質管理では品質目標・標準・レビュー・テスト・不具合を扱い、受入基準・品質目標を明確にし、レビュー・テスト状況を確認する。未達を納期優先で見過ごさず、是正と受入判断を透明にする。 評価時は品質基準・レビュー/テスト結果・是正と効果確認を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 品質管理計画書（品質目標・受入基準定義）（作成・更新） | 品質目標・受入基準の確認、成果物レビュー、テスト状況確認、不具合分析・是正確認を指導者と実務で行う。 対象能力：品質意識。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「品質意識」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 品質計画・レビュー・テスト標準・根本原因分析の講義、成果物チェック演習、不具合事例を用いた再発防止ケース演習。 対象能力：品質意識。 | 「品質意識」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 品質基準・レビュー・不具合記録の適用率100%を目標例とする。重大不具合の対策期限遵守率100%、再発有無を追跡。 | 基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 |  |  | 「品質意識」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。品質目標を監視し、未達の検知から是正・再発防止・効果確認まで自ら進める。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
分析力 | 情報や実績を根拠に分解・比較し、原因、傾向、影響、選択肢を見極める力。 | 品質管理では品質目標・標準・レビュー・テスト・不具合を扱い、比較対象と根拠データを揃え、事実と仮説を区別する。原因・傾向・直接/間接影響を検証し、複数案と優先度を示す。 評価時は品質基準・レビュー/テスト結果・是正と効果確認を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 品質測定レポート、テスト密度・不具合密度分析表（作成・更新） | 品質目標・受入基準の確認、成果物レビュー、テスト状況確認、不具合分析・是正確認を指導者と実務で行う。 対象能力：分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 品質計画・レビュー・テスト標準・根本原因分析の講義、成果物チェック演習、不具合事例を用いた再発防止ケース演習。 対象能力：分析力。 | 「分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 品質基準・レビュー・不具合記録の適用率100%を目標例とする。重大不具合の対策期限遵守率100%、再発有無を追跡。 | 基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 |  |  | 「分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。品質目標を監視し、未達の検知から是正・再発防止・効果確認まで自ら進める。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
各種標準理解 | 適用される品質・作業標準と例外承認手順を理解し、正しく運用する力。 | 品質管理では品質目標・標準・レビュー・テスト・不具合を扱い、標準の適用対象・必須証跡・役割・承認手順を確認する。例外は代替統制と影響を検討し、正式承認・記録を取る。 評価時は品質基準・レビュー/テスト結果・是正と効果確認を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | レビューチェックリスト、受入テスト報告書・判定記録（作成・更新） | 品質目標・受入基準の確認、成果物レビュー、テスト状況確認、不具合分析・是正確認を指導者と実務で行う。 対象能力：各種標準理解。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「各種標準理解」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 品質計画・レビュー・テスト標準・根本原因分析の講義、成果物チェック演習、不具合事例を用いた再発防止ケース演習。 対象能力：各種標準理解。 | 「各種標準理解」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 品質基準・レビュー・不具合記録の適用率100%を目標例とする。重大不具合の対策期限遵守率100%、再発有無を追跡。 | 基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 |  |  | 「各種標準理解」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。品質目標を監視し、未達の検知から是正・再発防止・効果確認まで自ら進める。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
再発防止力 | 不具合の根本原因を抑え、対策の有効性を確認して再発を防ぐ力。 | 品質管理では品質目標・標準・レビュー・テスト・不具合を扱い、個人責任に偏らず工程・要件・設計・検証等の根本原因を探る。予防策に担当・期限・完了条件を定め、一定期間後に有効性を確認する。 評価時は品質基準・レビュー/テスト結果・是正と効果確認を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 不具合是正処置報告書、品質再発防止策まとめ（作成・更新） | 品質目標・受入基準の確認、成果物レビュー、テスト状況確認、不具合分析・是正確認を指導者と実務で行う。 対象能力：再発防止力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「再発防止力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 品質計画・レビュー・テスト標準・根本原因分析の講義、成果物チェック演習、不具合事例を用いた再発防止ケース演習。 対象能力：再発防止力。 | 「再発防止力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 品質基準・レビュー・不具合記録の適用率100%を目標例とする。重大不具合の対策期限遵守率100%、再発有無を追跡。 | 基準を理解して適用し、事実に基づく原因・影響・予防策を説明できる。 |  |  | 「再発防止力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。品質目標を監視し、未達の検知から是正・再発防止・効果確認まで自ら進める。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## リソース管理
リソース管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：プロジェクト体制図・要員計画書（作成・更新）、責任分担表（RACIマトリクス）（作成・更新）、メンバーアサイン管理表・稼働管理表（作成・更新）、チームスキルマップ・育成計画書（作成・更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
人材マネジメント力 | 必要スキルと稼働を把握し、役割・配置・チーム運営を行う力。 | リソース管理では要員計画・役割・稼働・育成・チーム状態を扱い、必要スキル・役割・稼働見込・責任を整理し、負荷偏りや欠員を予測する。代替要員や配置を調整し、持続可能な負荷を保つ。 評価時は役割・稼働計画・育成アクションと状態確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト体制図、要員計画書、稼働管理表（作成・更新） | 要員・スキル・稼働確認、配置調整、1on1・育成・チーム状態確認を指導者と行い、担当範囲を段階的に広げる。 対象能力：人材マネジメント力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「人材マネジメント力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要員計画・役割分担・負荷・育成の講義、配置/稼働計画演習、負荷偏在や意欲低下への対応ケース演習。 対象能力：人材マネジメント力。 | 「人材マネジメント力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 役割・担当・稼働見込の更新率100%を目標例とする。合意した1on1・育成アクションの実施率を月次確認。 | スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 |  |  | 「人材マネジメント力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要スキルとチーム状態を自ら把握し、配置・育成・支援を継続して調整する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
育成力 | 必要能力と本人の目標を結び、継続的な成長機会を設計・支援する力。 | リソース管理では要員計画・役割・稼働・育成・チーム状態を扱い、現状と期待水準の差を把握し、目標・実践機会・支援者・期限・確認方法を本人と合意する。成果を振り返り計画を更新する。 評価時は役割・稼働計画・育成アクションと状態確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | チームスキルマップ、OJT/育成計画書、目標設定シート（作成・更新） | 要員・スキル・稼働確認、配置調整、1on1・育成・チーム状態確認を指導者と行い、担当範囲を段階的に広げる。 対象能力：育成力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「育成力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要員計画・役割分担・負荷・育成の講義、配置/稼働計画演習、負荷偏在や意欲低下への対応ケース演習。 対象能力：育成力。 | 「育成力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 役割・担当・稼働見込の更新率100%を目標例とする。合意した1on1・育成アクションの実施率を月次確認。 | スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 |  |  | 「育成力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要スキルとチーム状態を自ら把握し、配置・育成・支援を継続して調整する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
コーチング力 | 傾聴と問いかけで、相手自身の気づき・選択・行動を引き出す力。 | リソース管理では要員計画・役割・稼働・育成・チーム状態を扱い、傾聴と非誘導の問いで本人の考え・選択肢を引き出す。本人が決めた具体的な行動とフォロー時期を合意する。 評価時は役割・稼働計画・育成アクションと状態確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 1on1面談記録シート、アクションプラン合意メモ（作成・更新） | 要員・スキル・稼働確認、配置調整、1on1・育成・チーム状態確認を指導者と行い、担当範囲を段階的に広げる。 対象能力：コーチング力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「コーチング力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要員計画・役割分担・負荷・育成の講義、配置/稼働計画演習、負荷偏在や意欲低下への対応ケース演習。 対象能力：コーチング力。 | 「コーチング力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 役割・担当・稼働見込の更新率100%を目標例とする。合意した1on1・育成アクションの実施率を月次確認。 | スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 |  |  | 「コーチング力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要スキルとチーム状態を自ら把握し、配置・育成・支援を継続して調整する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
モチベーション管理力 | メンバーの意欲・負荷の変化を把握し、適切な支援や環境調整を行う力。 | リソース管理では要員計画・役割・稼働・育成・チーム状態を扱い、継続対話で状態を確認し、本人の認識を聴く。負荷・役割・裁量・支援の要因に応じた調整を行い効果を確認する。 評価時は役割・稼働計画・育成アクションと状態確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 稼働推移レポート、環境改善メモ、チームビルディング計画（作成・更新） | 要員・スキル・稼働確認、配置調整、1on1・育成・チーム状態確認を指導者と行い、担当範囲を段階的に広げる。 対象能力：モチベーション管理力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「モチベーション管理力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 要員計画・役割分担・負荷・育成の講義、配置/稼働計画演習、負荷偏在や意欲低下への対応ケース演習。 対象能力：モチベーション管理力。 | 「モチベーション管理力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 役割・担当・稼働見込の更新率100%を目標例とする。合意した1on1・育成アクションの実施率を月次確認。 | スキル・負荷・個人差に配慮した配置や支援を選び、本人と合意した次の行動を追える。 |  |  | 「モチベーション管理力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要スキルとチーム状態を自ら把握し、配置・育成・支援を継続して調整する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## コミュニケーション管理
コミュニケーション管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：コミュニケーション計画書（会議体一覧・情報共有ルール）（作成・更新）、定例会議事録（決定事項・ToDo・期限・担当明記）（作成・更新）、プロジェクト週報・月報（ステータスレポート）（作成・更新）、報告説明資料（作成）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
プレゼンテーション力 | 相手に必要な理解・判断・行動を促すよう口頭説明を構成する力。 | コミュニケーション管理では会議・報告・記録・情報共有を扱い、聞き手の関心に合わせて結論・根拠・影響・依頼を構成する。質問に事実で答え、理解・決定・次の行動を確認する。 評価時は議事録・報告・決定事項・担当と期限の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト説明会資料、エグゼクティブ向け報告スライド（作成） | 会議準備・進行、議事録、進捗報告、情報共有を実際のチーム活動で担当し、参加者からフィードバックを受ける。 対象能力：プレゼンテーション力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「プレゼンテーション力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 報告・会議運営・文書作成・傾聴の講義、報告資料と議事録の演習、認識齟齬のある会議ケース演習。 対象能力：プレゼンテーション力。 | 「プレゼンテーション力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 会議案内・議事録・定例報告の期限遵守率100%を目標例とする。決定事項・担当・期限・判断依頼の記録率100%を目標例とする。 | 相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 |  |  | 「プレゼンテーション力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要な情報・場・相手を自ら選び、共有から理解・アクション確認まで完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
文書作成力 | 報告・議事録・計画等を、目的に応じて正確に作成・管理する力。 | コミュニケーション管理では会議・報告・記録・情報共有を扱い、目的に沿って議事録・報告書等を作り、決定・担当・期限・未決・リスクを明確化する。期限内配布・版管理・保管を行う。 評価時は議事録・報告・決定事項・担当と期限の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト週報・月報（ステータスレポート）、定例会議事録（作成・更新） | 会議準備・進行、議事録、進捗報告、情報共有を実際のチーム活動で担当し、参加者からフィードバックを受ける。 対象能力：文書作成力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「文書作成力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 報告・会議運営・文書作成・傾聴の講義、報告資料と議事録の演習、認識齟齬のある会議ケース演習。 対象能力：文書作成力。 | 「文書作成力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 会議案内・議事録・定例報告の期限遵守率100%を目標例とする。決定事項・担当・期限・判断依頼の記録率100%を目標例とする。 | 相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 |  |  | 「文書作成力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要な情報・場・相手を自ら選び、共有から理解・アクション確認まで完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
傾聴力 | 相手の発言を正確に受け止め、背景・懸念・期待を理解する力。 | コミュニケーション管理では会議・報告・記録・情報共有を扱い、相手を遮らず、要約・言い換え・確認質問で意図を確認する。事実と解釈を混同せず、懸念を判断や記録に反映する。 評価時は議事録・報告・決定事項・担当と期限の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ステークホルダー要望・懸念事項ヒアリングメモ、Q&A管理表（作成・更新） | 会議準備・進行、議事録、進捗報告、情報共有を実際のチーム活動で担当し、参加者からフィードバックを受ける。 対象能力：傾聴力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「傾聴力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 報告・会議運営・文書作成・傾聴の講義、報告資料と議事録の演習、認識齟齬のある会議ケース演習。 対象能力：傾聴力。 | 「傾聴力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 会議案内・議事録・定例報告の期限遵守率100%を目標例とする。決定事項・担当・期限・判断依頼の記録率100%を目標例とする。 | 相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 |  |  | 「傾聴力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要な情報・場・相手を自ら選び、共有から理解・アクション確認まで完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
説明力 | 複雑な情報や判断理由を、相手の知識に合わせて分かりやすく伝える力。 | コミュニケーション管理では会議・報告・記録・情報共有を扱い、結論と前提を明確にし、相手に応じて用語・具体例・図を選ぶ。理解度を確認して説明を調整し、誤解を解消する。 評価時は議事録・報告・決定事項・担当と期限の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 方針説明メモ、変更点対比説明資料、プロジェクトFAQシート（作成・更新） | 会議準備・進行、議事録、進捗報告、情報共有を実際のチーム活動で担当し、参加者からフィードバックを受ける。 対象能力：説明力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「説明力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 報告・会議運営・文書作成・傾聴の講義、報告資料と議事録の演習、認識齟齬のある会議ケース演習。 対象能力：説明力。 | 「説明力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 会議案内・議事録・定例報告の期限遵守率100%を目標例とする。決定事項・担当・期限・判断依頼の記録率100%を目標例とする。 | 相手に合わせて要点を伝え、傾聴・理解確認を行い、認識差を放置しない。 |  |  | 「説明力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。必要な情報・場・相手を自ら選び、共有から理解・アクション確認まで完結する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## ステークホルダー管理
ステークホルダー管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：ステークホルダー特定表・関心度/影響度分析マトリクス（作成・更新）、ステークホルダーエンゲージメント計画書（作成・更新）、合意形成メモ・条件合意確認書（作成・更新）、エスカレーションルール定義書・上申記録（作成・更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
交渉力 | 利害や条件が異なる相手と、目的に沿う実行可能な合意条件を作る力。 | ステークホルダー管理では関係者の利害・影響・期待・意思決定経路を扱い、相手の必要性と制約を把握し、譲れない条件・代替案・交換条件を準備する。根拠を示して協議し、合意・未合意と次の判断者を記録する。 評価時は関係者分析・合意・期待値・フォローの記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 利害関係者交渉記録、条件合意確認書（作成・更新） | 関係者マップ・期待確認・合意調整・懸念対応を実案件で指導者と行い、会話準備からフォローまで担当する。 対象能力：交渉力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「交渉力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 利害関係者分析・意思決定経路・交渉倫理の講義、関係者マップ作成、利害対立・期待値調整のロールプレイ。 対象能力：交渉力。 | 「交渉力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 主要関係者・関心・影響度・決定者の把握率100%を目標例とする。約束事項の期限内フォロー率100%を目標例とする。 | 利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 |  |  | 「交渉力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者を自ら把握・更新し、信頼を維持しながら懸念・合意・エスカレーションを管理する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
政治力 | 組織の意思決定経路や影響関係を理解し、透明かつ適切に働きかける力。 | ステークホルダー管理では関係者の利害・影響・期待・意思決定経路を扱い、正式な決裁者・影響者・意思決定時期を把握する。事前共有も透明性を保ち、正式承認・記録を省略しない。 評価時は関係者分析・合意・期待値・フォローの記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ステークホルダー影響度/関心度マップ、キーマン根回し計画（作成・更新） | 関係者マップ・期待確認・合意調整・懸念対応を実案件で指導者と行い、会話準備からフォローまで担当する。 対象能力：政治力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「政治力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 利害関係者分析・意思決定経路・交渉倫理の講義、関係者マップ作成、利害対立・期待値調整のロールプレイ。 対象能力：政治力。 | 「政治力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 主要関係者・関心・影響度・決定者の把握率100%を目標例とする。約束事項の期限内フォロー率100%を目標例とする。 | 利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 |  |  | 「政治力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者を自ら把握・更新し、信頼を維持しながら懸念・合意・エスカレーションを管理する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
調整力 | 複数の関係者やチームの制約・依存事項を調整し、実行可能な合意を作る力。 | ステークホルダー管理では関係者の利害・影響・期待・意思決定経路を扱い、各担当の制約・可用性・依存関係を確認し、実行可能な責任分担・期限・受渡条件を合意する。停滞時は代替案や上申を行う。 評価時は関係者分析・合意・期待値・フォローの記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ステークホルダー特定表、コミュニケーション合意メモ（作成・更新） | 関係者マップ・期待確認・合意調整・懸念対応を実案件で指導者と行い、会話準備からフォローまで担当する。 対象能力：調整力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「調整力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 利害関係者分析・意思決定経路・交渉倫理の講義、関係者マップ作成、利害対立・期待値調整のロールプレイ。 対象能力：調整力。 | 「調整力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 主要関係者・関心・影響度・決定者の把握率100%を目標例とする。約束事項の期限内フォロー率100%を目標例とする。 | 利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 |  |  | 「調整力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者を自ら把握・更新し、信頼を維持しながら懸念・合意・エスカレーションを管理する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
信頼関係構築力 | 誠実な情報共有と約束の履行により、継続的な信頼を築く力。 | ステークホルダー管理では関係者の利害・影響・期待・意思決定経路を扱い、約束・期待・期限を明確にし、進捗や問題を早期共有する。誤りも隠さず、対応完了まで追い、守秘を尊重する。 評価時は関係者分析・合意・期待値・フォローの記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 期待値合意シート、定期ステータス共有記録、約束事項履行ログ（作成・更新） | 関係者マップ・期待確認・合意調整・懸念対応を実案件で指導者と行い、会話準備からフォローまで担当する。 対象能力：信頼関係構築力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「信頼関係構築力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 利害関係者分析・意思決定経路・交渉倫理の講義、関係者マップ作成、利害対立・期待値調整のロールプレイ。 対象能力：信頼関係構築力。 | 「信頼関係構築力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 主要関係者・関心・影響度・決定者の把握率100%を目標例とする。約束事項の期限内フォロー率100%を目標例とする。 | 利害・組織背景を理解し、透明性を保って適切な順序で合意形成・期待調整する。 |  |  | 「信頼関係構築力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。関係者を自ら把握・更新し、信頼を維持しながら懸念・合意・エスカレーションを管理する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## リスク管理
リスク管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：リスク管理計画書（作成・更新）、リスク管理票（リスクレジスター）の作成・更新・定期棚卸し、リスク対応計画書（定性・定量分析・回避策・軽減策・コンティンジェンシープラン）（作成・更新）、リスク監視記録（更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
先見性 | 前提変化や将来の不確実性の兆候を捉え、問題化する前に備える力。 | リスク管理では不確実性・兆候・確率・影響・対応・残余リスクを扱い、計画・依存先・要員・外部環境の前提を定期確認する。兆候と影響経路を捉え、予防策・監視条件・責任者を事前設定する。 評価時はリスク登録簿・評価根拠・対応責任者・監視記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | リスク識別チェックシート、リスク管理計画書（作成・更新） | リスク洗い出し・評価・対応計画・定期監視を実案件で実施し、兆候報告や対応訓練にも参加する。 対象能力：先見性。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「先見性」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | リスク尺度・対応戦略・残余リスク・危機対応の講義、リスク登録簿演習、発生シナリオの優先順位/初動ケース演習。 対象能力：先見性。 | 「先見性」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 高優先度リスクの責任者・期限・対応策設定率100%を目標例とする。定期レビュー率100%、期限超過前の報告率100%を目標例とする。 | 前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 |  |  | 「先見性」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。リスクを先回りして特定・評価し、対応策と残余リスクを自ら監視・共有する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
分析力 | 情報や実績を根拠に分解・比較し、原因、傾向、影響、選択肢を見極める力。 | リスク管理では不確実性・兆候・確率・影響・対応・残余リスクを扱い、比較対象と根拠データを揃え、事実と仮説を区別する。原因・傾向・直接/間接影響を検証し、複数案と優先度を示す。 評価時はリスク登録簿・評価根拠・対応責任者・監視記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 定性・定量リスク評価マトリクス、リスク優先度一覧（作成・更新） | リスク洗い出し・評価・対応計画・定期監視を実案件で実施し、兆候報告や対応訓練にも参加する。 対象能力：分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | リスク尺度・対応戦略・残余リスク・危機対応の講義、リスク登録簿演習、発生シナリオの優先順位/初動ケース演習。 対象能力：分析力。 | 「分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 高優先度リスクの責任者・期限・対応策設定率100%を目標例とする。定期レビュー率100%、期限超過前の報告率100%を目標例とする。 | 前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 |  |  | 「分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。リスクを先回りして特定・評価し、対応策と残余リスクを自ら監視・共有する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
危機管理能力 | 重大事象で影響を抑え、連携して安定化・復旧を進める力。 | リスク管理では不確実性・兆候・確率・影響・対応・残余リスクを扱い、初動基準・責任者・連絡網を備える。発生時は影響抑制・状況把握・連絡・復旧を優先し、事実に基づき状況更新する。 評価時はリスク登録簿・評価根拠・対応責任者・監視記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | リスク対応計画書、コンティンジェンシープラン（代替案）（作成・更新） | リスク洗い出し・評価・対応計画・定期監視を実案件で実施し、兆候報告や対応訓練にも参加する。 対象能力：危機管理能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「危機管理能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | リスク尺度・対応戦略・残余リスク・危機対応の講義、リスク登録簿演習、発生シナリオの優先順位/初動ケース演習。 対象能力：危機管理能力。 | 「危機管理能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 高優先度リスクの責任者・期限・対応策設定率100%を目標例とする。定期レビュー率100%、期限超過前の報告率100%を目標例とする。 | 前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 |  |  | 「危機管理能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。リスクを先回りして特定・評価し、対応策と残余リスクを自ら監視・共有する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
判断力 | 不確実な状況で、許容度・根拠・権限・時間制約に基づき判断する力。 | リスク管理では不確実性・兆候・確率・影響・対応・残余リスクを扱い、情報と不足情報、判断期限、影響、残余リスクを整理する。許容度と権限を踏まえて判断し、範囲外は速やかに上申する。 評価時はリスク登録簿・評価根拠・対応責任者・監視記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | リスク管理票（リスクレジスター）の作成・更新・定期棚卸し、エスカレーション記録 | リスク洗い出し・評価・対応計画・定期監視を実案件で実施し、兆候報告や対応訓練にも参加する。 対象能力：判断力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「判断力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | リスク尺度・対応戦略・残余リスク・危機対応の講義、リスク登録簿演習、発生シナリオの優先順位/初動ケース演習。 対象能力：判断力。 | 「判断力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 高優先度リスクの責任者・期限・対応策設定率100%を目標例とする。定期レビュー率100%、期限超過前の報告率100%を目標例とする。 | 前提変化・兆候を基に確率・影響を評価し、許容度を踏まえた対応を選べる。 |  |  | 「判断力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。リスクを先回りして特定・評価し、対応策と残余リスクを自ら監視・共有する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## 課題・変更管理
課題・変更管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：課題管理表（Issue Log）の作成・更新・トリアージ、変更管理計画書（作成・更新）、仕様変更要求書（CR）・変更影響度分析書（工数・納期・品質）（作成・更新）、変更管理台帳（変更履歴・承認・却下記録）（作成・更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
問題解決力 | 課題の根本原因を見極め、対策を実行して効果を確認する力。 | 課題・変更管理では課題の原因・対応と変更要求・承認・反映を扱い、事象と根本原因、暫定対処を区別する。対策に責任者・期限・完了条件を定め、効果と再発有無を確認する。 評価時は課題票・影響評価・承認・実施確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 課題管理表（Issue Log）の作成・更新・トリアージ | 課題登録・原因分析・対応追跡、変更要求の影響分析・審査資料作成・承認後の反映確認を実案件で担当する。 対象能力：問題解決力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「問題解決力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 課題/変更のライフサイクル・原因分析の講義、課題票・影響評価の演習、複数案を審査するケース演習。 対象能力：問題解決力。 | 「問題解決力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 重要課題の担当・期限・状態設定率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認・周知記録率100%を目標例とする。 | 原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 |  |  | 「問題解決力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。課題の登録から効果確認、変更の評価・承認・反映までを自ら追跡する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
調整力 | 複数の関係者やチームの制約・依存事項を調整し、実行可能な合意を作る力。 | 課題・変更管理では課題の原因・対応と変更要求・承認・反映を扱い、各担当の制約・可用性・依存関係を確認し、実行可能な責任分担・期限・受渡条件を合意する。停滞時は代替案や上申を行う。 評価時は課題票・影響評価・承認・実施確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 課題対策アクションプラン、関係者間調整メモ（作成・更新） | 課題登録・原因分析・対応追跡、変更要求の影響分析・審査資料作成・承認後の反映確認を実案件で担当する。 対象能力：調整力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「調整力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 課題/変更のライフサイクル・原因分析の講義、課題票・影響評価の演習、複数案を審査するケース演習。 対象能力：調整力。 | 「調整力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 重要課題の担当・期限・状態設定率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認・周知記録率100%を目標例とする。 | 原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 |  |  | 「調整力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。課題の登録から効果確認、変更の評価・承認・反映までを自ら追跡する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
影響分析力 | 変更・課題の影響を成果物・計画・費用・品質・運用等にわたり評価する力。 | 課題・変更管理では課題の原因・対応と変更要求・承認・反映を扱い、要求・成果物・日程・費用・品質・契約・運用・関係者への直接/間接影響と依存関係を確認し、根拠・前提を記録する。 評価時は課題票・影響評価・承認・実施確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 仕様変更要求書（CR）、変更影響度分析書（工数・納期・品質）（作成・更新） | 課題登録・原因分析・対応追跡、変更要求の影響分析・審査資料作成・承認後の反映確認を実案件で担当する。 対象能力：影響分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「影響分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 課題/変更のライフサイクル・原因分析の講義、課題票・影響評価の演習、複数案を審査するケース演習。 対象能力：影響分析力。 | 「影響分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 重要課題の担当・期限・状態設定率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認・周知記録率100%を目標例とする。 | 原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 |  |  | 「影響分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。課題の登録から効果確認、変更の評価・承認・反映までを自ら追跡する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
意思決定支援力 | 決裁者が適時判断できるよう、選択肢・影響・推奨案を整える力。 | 課題・変更管理では課題の原因・対応と変更要求・承認・反映を扱い、決定事項・期限・権限者を明確化し、選択肢ごとの効果・費用・日程・品質・リスクと推奨理由を簡潔に比較する。 評価時は課題票・影響評価・承認・実施確認の記録を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 変更管理台帳（変更履歴・承認・却下記録）（作成・更新） | 課題登録・原因分析・対応追跡、変更要求の影響分析・審査資料作成・承認後の反映確認を実案件で担当する。 対象能力：意思決定支援力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「意思決定支援力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 課題/変更のライフサイクル・原因分析の講義、課題票・影響評価の演習、複数案を審査するケース演習。 対象能力：意思決定支援力。 | 「意思決定支援力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 重要課題の担当・期限・状態設定率100%を目標例とする。変更の影響評価・承認・周知記録率100%を目標例とする。 | 原因と症状を分け、変更のスコープ・日程・コスト・品質への影響を根拠付きで示す。 |  |  | 「意思決定支援力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。課題の登録から効果確認、変更の評価・承認・反映までを自ら追跡する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## 調達・契約管理
調達・契約管理｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：調達マネジメント計画書（ソーシング方針）（作成・更新）、RFP（提案依頼書）・調達仕様書（作成）、見積比較査定表・ベンダー選定評価表（作成）、契約書（SOW・発注書・検収書）（作成・確認）、外注管理表（更新）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
契約知識 | 調達・契約条件、社内規程、承認・証跡要件を理解し適用する力。 | 調達・契約管理では見積・ベンダー・契約・発注・検収を扱い、範囲・成果物・受入・納期・支払・変更・責任等を確認し、社内権限と購買手順に従う。専門判断は法務・購買へ相談する。 評価時は比較見積・承認済契約・発注/検収証跡を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 調達マネジメント計画書、秘密保持契約（NDA）・基本契約チェックシート（作成・更新） | 見積依頼・比較・契約条件確認・発注・検収・ベンダー評価のうち権限に応じた作業を担当し、購買/法務と確認する。 対象能力：契約知識。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「契約知識」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 社内購買規程・契約・見積評価の講義、見積比較演習、納期/品質/費用/契約リスクのケース演習。 対象能力：契約知識。 | 「契約知識」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 必須承認・契約条件・見積比較・検収証跡の確認率100%を目標例とする。期限・手続き漏れ0件を目指す。 | 費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 |  |  | 「契約知識」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。規程に沿って調達・契約・発注・評価を自ら管理し、専門判断は適切に相談する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
交渉力 | 利害や条件が異なる相手と、目的に沿う実行可能な合意条件を作る力。 | 調達・契約管理では見積・ベンダー・契約・発注・検収を扱い、相手の必要性と制約を把握し、譲れない条件・代替案・交換条件を準備する。根拠を示して協議し、合意・未合意と次の判断者を記録する。 評価時は比較見積・承認済契約・発注/検収証跡を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ベンダー交渉記録、見積査定メモ、契約条件合意書（作成・更新） | 見積依頼・比較・契約条件確認・発注・検収・ベンダー評価のうち権限に応じた作業を担当し、購買/法務と確認する。 対象能力：交渉力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「交渉力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 社内購買規程・契約・見積評価の講義、見積比較演習、納期/品質/費用/契約リスクのケース演習。 対象能力：交渉力。 | 「交渉力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 必須承認・契約条件・見積比較・検収証跡の確認率100%を目標例とする。期限・手続き漏れ0件を目指す。 | 費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 |  |  | 「交渉力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。規程に沿って調達・契約・発注・評価を自ら管理し、専門判断は適切に相談する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
コスト感覚 | 見積や総費用を価値・実績と比較し、費用対効果を見極める力。 | 調達・契約管理では見積・ベンダー・契約・発注・検収を扱い、工数・単価・数量・前提・除外を確認し過去実績等と比較する。初期費用だけでなく変更・運用費と品質・納期影響も見る。 評価時は比較見積・承認済契約・発注/検収証跡を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | RFP（提案依頼書）、見積比較評価表、費用対効果分析書（作成） | 見積依頼・比較・契約条件確認・発注・検収・ベンダー評価のうち権限に応じた作業を担当し、購買/法務と確認する。 対象能力：コスト感覚。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「コスト感覚」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 社内購買規程・契約・見積評価の講義、見積比較演習、納期/品質/費用/契約リスクのケース演習。 対象能力：コスト感覚。 | 「コスト感覚」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 必須承認・契約条件・見積比較・検収証跡の確認率100%を目標例とする。期限・手続き漏れ0件を目指す。 | 費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 |  |  | 「コスト感覚」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。規程に沿って調達・契約・発注・評価を自ら管理し、専門判断は適切に相談する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
リスク評価能力 | ベンダー・供給・契約のリスクを特定・評価し、対策に結び付ける力。 | 調達・契約管理では見積・ベンダー・契約・発注・検収を扱い、納期・品質・継続性・依存・情報管理・要員・契約責任・代替性を確認する。影響と可能性を評価し、契約条件や監視策へ反映する。 評価時は比較見積・承認済契約・発注/検収証跡を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | ベンダー選定評価表、外注管理表、納品物受入検査報告書（検収書）（作成・更新） | 見積依頼・比較・契約条件確認・発注・検収・ベンダー評価のうち権限に応じた作業を担当し、購買/法務と確認する。 対象能力：リスク評価能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「リスク評価能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 社内購買規程・契約・見積評価の講義、見積比較演習、納期/品質/費用/契約リスクのケース演習。 対象能力：リスク評価能力。 | 「リスク評価能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 必須承認・契約条件・見積比較・検収証跡の確認率100%を目標例とする。期限・手続き漏れ0件を目指す。 | 費用だけでなく範囲・納期・品質・契約・供給リスクを比較し、判断根拠を説明できる。 |  |  | 「リスク評価能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。規程に沿って調達・契約・発注・評価を自ら管理し、専門判断は適切に相談する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## 終結・振り返り
終結・振り返り｜能力育成・評価シート
目的：OJT・座学・実案件での実践を分けて育成・評価します。各評価欄は独立して記録してください。
想定成果物（作成・更新）：プロジェクト完了報告書（作成）、成果物引渡書・検収書・運用保守引継ぎ書（作成・承認）、プロジェクト振り返り（KPT・ポストモーテム）レポート（作成）、教訓集（Lessons Learned）・標準化/テンプレート改善提案書（作成）
OJT評価：実業務での行動を指導者が観察し、共通の1～5基準で記録します。実務機会がない場合はOJT評価を「機会なし」とし、座学評価で代替・減点しません。
座学評価：理解度テストと個人ケース課題を0～100点で記録。目安は80点以上かつ判断根拠を説明できること。出席だけでは合格としません。
実践評価・最終指標（自走）：実案件の定量実績と定性評価を記録。自走は実践定量目標達成かつ定性4以上を連続2回の実務機会で確認し、成果物・証跡と適切な相談/上申も確認して判定します。座学の合格だけでは自走とはしません。
定性評価共通：1=支援があっても未達、2=手順や頻繁な助言が必要、3=単独実行できるが助言・修正が必要、4=標準業務を自立遂行し例外を適時相談、5=状況に応じ改善・他者支援も可能。定量目標例は案件開始時に対象・期間・分母・証跡とともに合意してください。
必要な能力 | PMに求められる能力の概要 | 詳細 | 想定成果物（作成・更新） | OJT教育方法 | OJT評価基準 | OJT評価（1～5） | 座学教育方法 | 座学評価基準 | 座学評価（点/100） | 実践評価（定量指標） | 実践評価（定性指標） | 実践定量実績・証跡 | 実践定性評価（1～5） | 自走判定・次の育成
分析力 | 情報や実績を根拠に分解・比較し、原因、傾向、影響、選択肢を見極める力。 | 終結・振り返りでは成果・完了条件・引継ぎ・教訓を扱い、比較対象と根拠データを揃え、事実と仮説を区別する。原因・傾向・直接/間接影響を検証し、複数案と優先度を示す。 評価時は完了承認・受領確認・評価・再利用可能な教訓を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト実績分析レポート（計画対比・原価・品質）（作成） | 成果物引渡し・完了承認・評価・振り返り会・教訓登録を実案件で担当し、受領者の確認と改善の追跡まで行う。 対象能力：分析力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「分析力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 終結基準・引継ぎ・成果評価・教訓共有の講義、完了チェックリストと引継書の演習、プロジェクト事例の振り返り。 対象能力：分析力。 | 「分析力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 成果物・引継ぎ先・受領確認の記録率100%を目標例とする。合意した教訓・改善アクションの登録率100%を目標例とする。 | 実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 |  |  | 「分析力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。完了承認・引継ぎ・評価・ナレッジ共有を自ら段取りし、受領・活用まで確認する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
文書化能力 | 成果物・手順・残課題を第三者が利用できる形で記録・引継ぎする力。 | 終結・振り返りでは成果・完了条件・引継ぎ・教訓を扱い、成果物一覧・版・保管先・手順・制約・連絡先・残課題を整理する。受領者の確認を取り、不足情報を補完する。 評価時は完了承認・受領確認・評価・再利用可能な教訓を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロジェクト完了報告書、成果物引渡書・検収書、運用保守引継ぎ書（作成） | 成果物引渡し・完了承認・評価・振り返り会・教訓登録を実案件で担当し、受領者の確認と改善の追跡まで行う。 対象能力：文書化能力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「文書化能力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 終結基準・引継ぎ・成果評価・教訓共有の講義、完了チェックリストと引継書の演習、プロジェクト事例の振り返り。 対象能力：文書化能力。 | 「文書化能力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 成果物・引継ぎ先・受領確認の記録率100%を目標例とする。合意した教訓・改善アクションの登録率100%を目標例とする。 | 実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 |  |  | 「文書化能力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。完了承認・引継ぎ・評価・ナレッジ共有を自ら段取りし、受領・活用まで確認する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
知識共有力 | 得た知見を再利用可能な形に整理し、適切な相手へ共有する力。 | 終結・振り返りでは成果・完了条件・引継ぎ・教訓を扱い、知見の状況・原因・適用条件・再現手順・注意点を整理する。機密に配慮し、検索可能な場所へ登録して対象者へ共有する。 評価時は完了承認・受領確認・評価・再利用可能な教訓を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | 教訓集（Lessons Learned）、プロジェクト知見共有プレゼン資料（作成） | 成果物引渡し・完了承認・評価・振り返り会・教訓登録を実案件で担当し、受領者の確認と改善の追跡まで行う。 対象能力：知識共有力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「知識共有力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 終結基準・引継ぎ・成果評価・教訓共有の講義、完了チェックリストと引継書の演習、プロジェクト事例の振り返り。 対象能力：知識共有力。 | 「知識共有力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 成果物・引継ぎ先・受領確認の記録率100%を目標例とする。合意した教訓・改善アクションの登録率100%を目標例とする。 | 実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 |  |  | 「知識共有力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。完了承認・引継ぎ・評価・ナレッジ共有を自ら段取りし、受領・活用まで確認する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。
改善提案力 | 実績や教訓から改善案を作り、効果を測定・定着させる力。 | 終結・振り返りでは成果・完了条件・引継ぎ・教訓を扱い、課題・根拠・現状値・改善案・効果・費用・副作用・担当・期限を整理する。成功指標を合意し、実施後に効果を測定する。 評価時は完了承認・受領確認・評価・再利用可能な教訓を確認し、判断根拠・担当・期限・成果への影響まで説明できること。 | プロセス改善提案書、PM標準ドキュメント・テンプレート改定案（作成） | 成果物引渡し・完了承認・評価・振り返り会・教訓登録を実案件で担当し、受領者の確認と改善の追跡まで行う。 対象能力：改善提案力。実案件の機会がない場合は無理に割り当てず、座学・ケース演習を先行し、OJT機会を別途設定する。 | 実業務で「改善提案力」を使う場面を指導者が観察し、行動・判断根拠・成果物（記録）を確認。実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 評価1～5は上部の共通ルーブリックを使用し、観察した事実を記録。実務機会がない場合は「機会なし」とし、未達扱いにしない。 |  | 終結基準・引継ぎ・成果評価・教訓共有の講義、完了チェックリストと引継書の演習、プロジェクト事例の振り返り。 対象能力：改善提案力。 | 「改善提案力」を扱う個人ケース課題と理解度テストを実施。正答率80点以上に加え、判断根拠を説明できること。 採点結果と誤答・再学習項目を記録する（出席のみでは合格としない）。 |  | 成果物・引継ぎ先・受領確認の記録率100%を目標例とする。合意した教訓・改善アクションの登録率100%を目標例とする。 | 実績と目標の差異を根拠に評価し、再利用可能な知見・改善策として文書化できる。 |  |  | 「改善提案力」を実案件で自ら計画・実行・記録し、例外時は適切に相談・上申して完結できること。完了承認・引継ぎ・評価・ナレッジ共有を自ら段取りし、受領・活用まで確認する。 実践定量目標達成かつ実践定性4以上を、連続2回の実務機会で確認したら自走と判定。座学合格だけでは自走判定しない。 評価根拠・次の育成：証跡、課題、次回アクションを記入。

## マップ (hidden)
要件管理 |  |  |  |  | スコープ管理 |  |  |  | スケジュール管理 |  |  |  | コスト管理 |  |  |  | 品質管理 |  |  |  | リソース管理 |  |  |  | コミュニケーション管理 |  |  |  | ステークホルダー管理 |  |  |  | リスク管理 |  |  |  | 課題・変更管理 |  |  |  | 調達・契約管理 |  |  |  | 終結・振り返り
ヒアリング力 | ファシリテーション力 | 論理的思考能力 | 業務理解力 | 文章作成能力 | 構造化思考力 | 分析力 | 交渉力 | 合意形成力 | 計画立案力 | 優先順位付け能力 | 調整力 | 問題解決力 | 数値分析力 | 財務知識 | 予測力 | 意思決定力 | 品質意識 | 分析力 | 各種標準理解 | 再発防止力 | 品質意識 | 分析力 | 各種標準理解 | 再発防止力 | プレゼンテーション力 | 文書作成力 | 傾聴力 | 説明力 | 交渉力 | 政治力 | 調整力 | 信頼関係構築力 | 先見性 | 分析力 | 危機管理能力 | 判断力 | 問題解決力 | 調整力 | 影響分析力 | 意思決定支援力 | 契約知識 | 交渉力 | コスト感覚 | リスク評価能力 | 分析力 | 文書化能力 | 知識共有力 | 改善提案力